Паспорт проекта «Мир фоновой музыки»

Название проекта «Мир фоновой музыки»

Срок реализации проекта: январь2019 г. – май 2020 г.

Участники проекта: педагоги, воспитанники и родители средней группы.

Предмет исследования: воспитательно-образовательное пространство детского сада и семьи.

Социальная значимость проекта: направлен на создание благоприятного эмоционального фона, психологического комфорта и сохранения здоровья воспитанников.

Актуальность проекта:.Одной из задач ФГОС ДО является охрана и укрепление физического и психического обеспечения детей, в т.ч. их эмоционального благополучия. Одним из достижений ребёнка на этапе завершения ДО является установка положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, способность адекватно проявлять свои чувства, в т.ч. веры в себя.  В результате наблюдений отметили, что на практике педагоги нашего дошкольного учреждения редко используют музыку для повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. Поэтому считаем использование  нашей инновации особенно актуальной

Проблема: Проблема координации деятельности всех участников образовательного процесса и поиск путей ее решения не теряют актуальности и по сей день Реализация проекта предусматривает целенаправленные совместные усилия всех участников воспитательно-образовательного процесса.

Гипотеза:  включение фоновой музыки в повседневную жизнь детского сада позволит привить ребенку элементы музыкальной культуры и повысить качества воспитательно-образовательного процесса в ДОУ.

Новизна идеи заключается в том, что образовательный процесс детского сада, направленный на развитие музыкальной культуры дошкольника, привлекает к совместному сотрудничеству родительскую общественность.

Особенности проекта: музыка является системообразующим фактором организации жизнедеятельности детей.

Цель проекта:  гармоничное воздействие на личность ребенка через непроизвольное накопление музыкальных впечатлений посредством координации деятельности всех участников образовательного процесса.

Задачи проекта:

1. Способствовать созданию благоприятного эмоционального фона, психологического комфорта и сохранению здоровья детей.

2. Развивать воображение, познавательную активность детей в процессе их творческой деятельности.

3.  Повысить качество усвоения знаний через активизацию мыслительной деятельности.

4.  Создать новые условия образовательной среды, позволяющие использовать фоновую музыку в течение всего дня.

5. Пополнить материальную базу дошкольного учреждения музыкальным  оборудованием и новыми методическими пособиями.

Этапы работы.

1этап:  Подготовительный;

2 этап:  Практический  /реализация  намеченных  планов/;

3 этап: Заключительный  /подведение  итогов  и  внесение  поправок  в  случае  нерешенных  проблем/.

1 ЭТАП  -  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

Срок реализации: январь-февраль  2019года

Задачи -  исследовать условия для реализации проекта:

*Оценить степень активности восприятия музыки детьми в образовательной деятельности.

*Проанализировать состояние условий для использования фоновой музыки в режимных моментах детского сада.

*Изучить культурологическую компетентность родителей.

*Исследовать профессиональные возможности педагогов и подготовить их к использованию новых форм музыкального сопровождения детской деятельности в течение дня.

| Работа с педагогами | Работа с детьми | Работа с родителями |
| --- | --- | --- |
| 1.Составление оптимального репертуара для музыкального фона, соответствующего физиологическим особенностям детей. 2. Изучение теоретической, методической литературы по данному направлению. 3. Создание развивающей среды, позволяющей использовать фоновую музыку в течение всего дня. 4. Составление перспективного плана мероприятий. 5.Диагностирование. | 1. Разработка перспективного планирования по оптимальному использованию фоновой музыки в воспитательно-образовательном процессе . 2. Диагностирование (определение степени активности восприятия музыки в разные моменты воспитательно-образовательного процесса). | 1. Беседы, наблюдения, интервьюирование. 2. Изучение литературы, культурологической компетентности родителей. 3. Выявление семейного опыта по использованию фоновой музыки. 3. Изучение степени потребности и желания сотрудничества по данному направлению. |

- ЭТАП  -  ПРАКТИЧЕСКИЙ

Срок реализации: март 2019– март 2020

Задача: обеспечить применение практических методов  использования фоновой музыки в повседневной жизни дошкольника.

| Работа с педагогами | Работа с детьми | Работа с родителями |
| --- | --- | --- |
| 1. Консультации: «Подбор музыкального репертуара и его планирование. 2. Семинар-практикум «Фоновая музыка как метод накопления музыкальных впечатлений» 2. Информационный лекторий: «Музыкотерапия». 3. Тренинг: «Влияние музыки на психическое развитие ребенка». 4. Проведение открытых занятий и бесед по включению фоновой музыки в образовательный процесс. 5. Просмотр видеофильмов. 6.Подбор фонотеки для каждой возрастной группы. 7. Проведение «Недели музыки». | 1. Включение фоновой музыки в занятия, прогулки, беседы, игры, праздники и развлечения в соответствии с возрастом группы. 2. Рисунки детей «Как я вижу музыку». 3. Рассматривание иллюстраций, плакатов, книг, наглядных пособий по музыкальной тематике. 4. Просмотр телевизионных видеороликов «Мир животных», «Вальс цветов», «Времена года». 5.Совместные с родителями мероприятия с включением фоновой музыки. 6.Проведение «Недели музыки». 7.Выпуск газеты детского сада «Новости детского сада» (музыкальная страничка). 8.Диагностика и оценка промежуточных результатов проекта. | 1. Совместные с родителями мероприятия с включением фоновой музыки. 2. Индивидуальные консультации «Что такое фоновая музыка?». 3. Выставка семейных рисунков «Слушаем музыку». 4.Оформление информационных стендов в каждой группе. 5. Памятки для родителей: - Примерный перечень музыкальных произведений, рекомендованных для слушания дома - Лечебная сила музыки 6. Подбор семейной фонотеки с учетом музыкальных вкусов родителей. |

3  ЭТАП   -  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

Срок реализации:  апрель-май 2020 года

Задача:  проанализировать эффективность реализации проекта «Мир фоновой музыки».

| Работа с педагогами | Работа с детьми | Работа с родителями |
| --- | --- | --- |
| 1. Анализ уровня профессиональной компетентности в музыкальной деятельности. 2.Обмен опытом участников проекта. 3. Обобщение опыта работы по реализации проекта на уровне города, области. | 1. Сравнительная диагностика усвоения знаний и умений воспитанников. 2. Анализ полученных результатов. | 1. Анкетирование родителей. 2. Награждение самых активных родителей- участников проекта грамотами. |

Конечные результаты реализации проекта

1.Создание комплексной системы использования фоновой музыки как важнейшего компонента музыкального воспитания в детском саду.

2. Повышение компетентности и профессионализма педагогов в музыкальной культуре.

3. Качественное изменение условий для художественно-эстетического воспитания через оснащение материально-технической базы по данному направлению.

4.   Совершенствование системы работы по музыкальному воспитанию у всех участников воспитательно-образовательного процесса в ДОУ.

5.Обобщение и распространение  опыта  на  тему:  «Фоновая музыка как важнейший компонент системы музыкального воспитания в детском саду».

6.   Участие  ДОУ  во всероссийских,  областных и городских  конкурсах  инновационных  проектов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

- 1. Антипина А.Е. Театрализованная деятельность в детском саду. - М.: ВЛАДОС, 2003г. - 103 с.

- 12. Головащенко О.А. Развитие творческого потенциала формирующейся личности, через проектную деятельность на уроках музыки и хорового театра. // Дошкольное воспитание. - № 11. - 2002. - С. 12

- 18. Картамышева А.И. Музыкально-театральная деятельность, как средство развития художественно-исполнительских навыков у детей дошкольного возраста. - Минск: МГИ, 2008. - 67 с.

- 19. Коленчук И.В. Развитие музыкальных способностей детей дошкольного возраста через театрализованную деятельность // Искусство в школе.- 2007.- N 11.- С. 64-66.

- 22. Лебедева Л.В. Формирование основ музыкальной культуры дошкольников через мир музыкальной сказки // Дошкольное образование. - № 10. - 2007. - С. 21

- 26. Мигунова Е.В. Организация театрализованной деятельности в детском саду: Учебно-методическое пособие. - Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2006. - 126 с.

- 43. Танина Л.В. Развитие творчества в художественной деятельности дошкольников //. - Тольятти, 2003. - С. 5-7.

- 45. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников, М.: ВЛАДОС, 2001. - 71 с.