Информационная справка по проекту

Тиражирование лучшей практики в МКДОУ «Детском саду № 23 «Теремок»(далее –ДОУ) представляет собой процесс распространения эффективных методов подходов или решений, которые уже показали свою результативность конкретной образовательной организации. В ДОУ стартовал проект по тиражированию лучшей  практики «Оптимизация сбора информации об участии педагогов и учащихся в конкурсах»

Цель проекта: Внедрение и распространение успешных решений для повышения эффективности учёта участия педагогов и обучающихся в конкурсах различного уровня, а также обеспечение своевременного доступа к актуальной информации для анализа и принятия управленческих решений.

Сроки реализации: с 16.02.2026 года по 31.10.2026 года 
Актуальность проекта:
В настоящее время учёт участия в конкурсах ведётся разрозненно, часто вручную, что приводит к задержкам в предоставлении отчётности, ошибкам и дублированию данных.

Оптимизация процесса позволит:
- сократить временные затраты на сбор и обработку информации;
- повысить достоверность и полноту данных;
- обеспечить оперативный анализ достижений педагогов и обучающихся;
- формировать сводные отчёты для внутреннего и внешнего использования.
Основные задачи проекта:
- Разработать единую форму (шаблон) для сбора информации об участии в конкурсах.
- Внедрить автоматизированную систему (например, на базе существующей платформы или электронной таблицы) для централизованного учёта.
- Провести обучение ответственных лиц по работе с новой системой.
- Обеспечить регулярное обновление и проверки данных на достоверность, точность и соответствие заданным критериям.
- Организовать мониторинг эффективности внедрённых изменений.
 Ожидаемые результаты
- Снижение трудозатрат на сбор и обработку информации.
- Повышение оперативности предоставления отчётов.
- Исключение дублирования и ошибок в данных.
- Формирование единой базы достижений педагогов и обучающихся для дальнейшего анализа.
    Этапы реализации проекта:
  Подготовительный:

Анализ текущей системы, разработка шаблонов.
  Основной:

Внедрение , настройка системы, обучение пользователей. Эксплуатация, сбор, обработка данных.
  Заключительный:

Контроль и анализ, оценка эффективности, корректировка процессов. 
   Ресурсы:
- Человеческие: методист, ответственные за воспитательную работу.
- Материально-технические: компьютеры, доступ к сети Интернет, программное обеспечение.
- Информационные: нормативные документы, списки конкурсов, формы отчётности.
   Критерии успеха:
- Своевременность и полнота предоставления информации.
- Отсутствие ошибок и дублирования в базе данных.
- Положительные отзывы пользователей о новой системе.
- Достижение целевых показателей по снижению трудозатрат и повышению оперативности.
   Ключевые риски:

- Не полнота информации;
- Технические сбои ;

- Регулярное резервное копирование;
- Недостаточная мотивация.
 Заключение
Реализация проекта позволит создать прозрачную, эффективную и современную систему учёта участия педагогов и обучающихся в конкурсах, что положительно скажется на имидже образовательной организации и качестве управленческих решений.